## CME
COMUNE DI AROSIO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER OPERE DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE TRA VIA SAURO E REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA SAURO
A | NUOVO PARCHEGGIO E STRADA PEDONALE
1 | Asportazione di recinzione esistente costituita da rete metallica plastificata e relative paline, compreso carico e trasporto del materiale di risulta alla discarica ed oneri per diritti di discarica.
| 31.5 | x | 1.5 |  |  |  | = | mq | 47.25
[7 empty] | = | mq | 47.25 | x | 25 | 10 | €/mq | €. | 472.5
2 | Demolizione muro di recinzione in cls esistente eseguito con mart/escavatore compreso carico, trasporto del materiale di risulta alla discarica ed oneri per diritti di discarica.
| 3 | x | 0.5 | x | 0.2 |  | = | mc | 0.3
| 28.5 | x | 0.5 | x | 0.2 |  | = | mc | 2.85
[7 empty] | = | mc | 3.15 | x | 25 | 220 | €/mc | €. | 693
4 | Demolizione di pavimentazione in asfalto e sottofondo di marciapiede in cls esistente eseguito con mezzo meccanico compreso carico e trasporto del materiale di risulta alla discarica ed oneri per diritti di discarica.
| 20 | x | 1.5 |  |  |  | = | mq | 30
[7 empty] | = | mq | 30 | x | 25 | 8 | €/mq | €. | 240
5 | Demolizione di pavimentazione in asfalto esistente eseguito con mezzo meccanico compreso carico e trasporto del materiale di risulta alla discarica ed oneri per diritti di discarica per formazione nuovo allacciamento alla rete elettrica.
| 8 | x | 0.5 |  |  |  | = | mq | 4 | x | 25 | 8 | €/mq | €. | 32
6 | Scavo di sbancamento e/o apertura di cassonetto stradale eseguito con mezzi meccanici idonei per formazione nuovo parcheggio, compreso carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche ed oneri per diritti di discarica. (escluso trovanti, roccia, acqua e presenza di servizi tecnologici interrati).
| 340.64 | x | 0.5 |  |  |  | = | mc | 170.32
[7 empty] | = | mc | 170.32 | x | 25 | 20 | €/mc | €. | 3406.4
7 | Scavo di sbancamento e/o apertura di cassonetto stradale eseguito con mezzi meccanici idonei per formazione accesso pedonale, compreso carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche ed oneri per diritti di discarica. (escluso trovanti, roccia, acqua e presenza di servizi tecnologici interrati).
| 346.84 | x | 0.4 |  |  |  | = | mc | 138.736
[7 empty] | = | mc | 138.736 | x | 25 | 20 | €/mc | €. | 2774.72
8 | Fornitura, stesa e cilindratura di materiale frantumato riciclato per sottofondo e formazione nuova massicciata per nuovo parcheggio.
| 323.29 | x | 0.3 |  |  |  | = | mc | 96.987
[7 empty] | = | mc | 96.987 | x | 25 | 19 | €/mc | €. | 1842.753
9 | Fornitura, stesa e cilindratura di materiale frantumato riciclato per sottofondo e formazione nuova massicciata per nuovo accesso pedonale.
| 346.84 | x | 0.3 |  |  |  | = | mc | 104.052
[7 empty] | = | mc | 104.052 | x | 25 | 19 | €/mc | €. | 1976.988
10 | Fornitura, stesa e cilindratura di misto stabilizzato steso con vibrofinitrice per correzione livellette e formazione sagomatura del piano di posa dei conglomerati per formazione nuovo parcheggio (spess. cm 10).
| 323.29 | x | 0.1 |  |  |  | = | mc | 32.329
[7 empty] | = | mc | 32.329 | x | 25 | 22.35 | €/mc | €. | 722.5531
11 | Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo Tout Venant spessore cm 8 steso con vibrofinitrice e rullato con rullo di peso adeguato per pavimentazione nuovo parcheggio.
[7 empty] | = | mq | 323.29 | x | 25 | 14.55 | €/mq | €. | 4703.8695
12 | Fornitura, stesa e cilindratura di misto stabilizzato steso con vibrofinitrice per correzione livellette e formazione sagomatura del piano di posa dei conglomerati per formazione nuovo parcheggio (spess. cm 10).
| 346.84 | x | 0.1 |  |  |  | = | mc | 34.684
[7 empty] | = | mc | 34.684 | x | 25 | 22.35 | €/mc | €. | 775.1874
12 | Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in cls vibrocompresso tipo retti sez. 11x25 cm compreso scavo, rinfianco in cls e reinterro.
| 242.67 | [5 empty] | = | ml | 242.67 | x | 25 | 29.9 | €/ml | €. | 7255.833
13 | Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in cls vibrocompresso, tipo curvi sez. 11x25 cm, compreso scavo, rinfianco in cls e reinterro.
| 4.13 | [5 empty] | = | ml | 4.13 | x | 25 | 38.15 | €/ml | €. | 157.5595
14 | Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in cls vibrocompresso tipo retti piatti compreso scavo, rinfianco in cls e reinterro.
| 10.87 | [5 empty] | = | ml | 10.87 | x | 25 | 27.24 | €/ml | €. | 296.0988
15 | Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo fine (Tappeto d'usura) spessore cm 3 steso a mano e rullato con rullo di peso adeguato per nuovo marciapiede.
[7 empty] | = | mq | 323.29 | x | 25 | 8 | €/mq | €. | 2586.32
17 | Fornitura e spandimento di emulsione bituminosa d'ancoraggio mediante l'utilizzo di macchina spruzzatrice per nuovo marciapiede.
[7 empty] | = | mq | 323.29 | x | 25 | 1.25 | €/mq | €. | 404.1125
18 | Formazione di strisce continue, rettilinee o curve con vernice bianca e/o gialla spartitraffico rifrangente per delimitazione nuovo parcheggio.
| 100 | [5 empty] | = | ml | 100 | x | 25 | 0.67 | €/ml | €. | 67
19 | Fornitura e posa in opera di cartelli segnaletici verticali e relativi pali di sostegno in ferro zincato ø 60 mm.,completi di plinto di fondazione in cls ed ogni altro onere necessario.
[7 empty] | = | cad | 2 | x | 25 | 250 | €/cad | €. | 500
20 | Stesa e modellazione meccanica, con i necessari completamenti a mano, di terre, inerti e corteccia di pino, escluso il prodotto.
| 245.49 | x | 0.2 |  |  |  | = | mc | 49.098
[7 empty] | = | mc | 49.098 | x | 25 | 5.32 | €/mc | €. | 261.2014
21 | Formazione prato compreso rastrellatura, seminagione, reinterratura del seme ed ogni altro onere occorrente.
[7 empty] | = | mq | 245.49 | x | 25 | 3.05 | €/mq | €. | 748.7445
22 | Arbusti della specie Photinia Fraseri in varietà le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. Altezza un metro. 4 piante metro
[7 empty] | = | ml | 113 | x | 25 | 30.75 | €/cad | €. | 3474.75
23 | Formazione nuovo plinto per futuro palo di illuminazione dim. 100x100x100 cm compreso scavo, getto in cls Rck 25 N/mmq, tubo per alloggiamento palo, collegamento al pozzetto d'ispezione ed ogni altro onere occorrente.
| 1 | [5 empty] | = | cad | 1 | x | 25 | 350 | €/cad | €. | 350
24 | Formazione nuovo plinto per futuro palo di illuminazione dim. 60x60x60 cm compreso scavo, getto in cls Rck 25 N/mmq, tubo per alloggiamento palo, collegamento al pozzetto d'ispezione ed ogni altro onere occorrente.
| 6 | [5 empty] | = | cad | 6 | x | 25 | 250 | €/cad | €. | 1500
25 | Scavo in sezione effettiva eseguito con mezzo meccanico idoneo per predisposizione illuminazione pubblica, compreso reinterro, carico e trasporto del materiale di risulta alla discarica ed eventuali corrispettivi per diritti di discarica. (escluso scavo in presenza di acqua, trovanti, roccia ecc.)
| 140 | x | 0.3 | x | 0.8 | linea | = | mc | 33.6
[7 empty] | = | mc | 33.6 | x | 25 | 12.45 | €/mc | €. | 418.32
26 | Fornitura e posa in opera di tubi in pvc D.P. ø 110 mm. per predisposizione pubblica illuminazione, incluso rinfianco in cls.
| 140 | [5 empty] | = | ml | 140 | x | 25 | 13.65 | €/ml | €. | 1911
27 | Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in c.a. 45x45 cm senza sifone compreso scavo, sottofondo e rinfianco in cls, reinterro.
| 8 | [5 empty] | = | cad | 8 | x | 25 | 65 | €/cad | €. | 520
28 | Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale dim. 50x50 cm classe C 250 per pozzetto d'ispezione completo di telaio.
| 8 | [5 empty] | = | cad | 8 | x | 25 | 114.1 | €/cad | €. | 912.8
29 | Panca, senza schienale, in calcestruzzo, con sezione lenticolare, realizzata con inerti color grigio chiaro e bianco, finitura con sabbiatura e per la parte di seduta con levigatura; trattamento superficiale di protezione.
| 3 | [5 empty] | = | cad | 3 | x | 25 | 661.97 | €/cad | €. | 1985.91
30 | Fornitura e posa di cestino portarifiuti cilindrico, interamente realizzato in lamiera di acciaio sagomata, zincata e verniciata (RAL 6005); inclusi staffe e collarini; in opera su plinto prefabbricato in calcestruzzo.
| 4 | [5 empty] | = | cad | 4 | x | 25 | 72.31 | €/cad | €. | 289.24
31 | Paletti dissuasori in ghisa sferoidale con trattamento fondo di polvere epossidica e finitura di colore antracite, sezione tronco conica 160/90 altezza fuori terra 640 mm; compresa predisposizione del foro di alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a stoccaggio, sbarramenti e segnaletica.
| 2 | [5 empty] | = | cad | 2 | x | 25 | 190.49 | €/cad | €. | 380.98
30 | Scavo in sezione effettiva eseguito con mezzo meccanico ideoneo per posa muro di recinzione in cls, compreso di reinterro.
| 17.66 | x | 0.5 | x | 0.6 |  | = | mc | 5.298
[7 empty] | = | mc | 5.298 | x | 25 | 20 | €/mc | €. | 105.96
31 | Casseformi per getti in calcestruzzo compreso disarmo per opere fondazione muro di recinzione.
| 17.66 | x | 1 |  |  |  | = | mq | 17.66
[7 empty] | = | mq | 17.66 | x | 25 | 16.93 | €/mq | €. | 298.9838
32 | Fornitura e posa in opera di calcestruzzo C 25/30 ( ex Rck 30 N/mmq) per fondazioni armate, gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, per formazione muro di recinzione.
| 17.66 | x | 0.2 | x | 0.5 |  | = | mc | 1.766
| 17.66 | x | 0.5 | x | 0.3 |  | = | mc | 2.649
[7 empty] | = | mc | 4.415 | x | 25 | 138.73 | €/mc | €. | 612.4929
33 | Fornitura, lavorazione e posa in opera di ferro tondo Fe B 44 K per opere in c.a. compreso sfrido e legature.
| 17.66 | x | 9 |  |  |  | = | kg | 158.94
[7 empty] | = | kg | 158.94 | x | 25 | 1.43 | €/kg | €. | 227.2842
34 | Fornitura e posa in opera di rete metallica plastificata e relative paline.
| 17.66 | x | 1.5 |  |  |  | = | mq | 26.49
[7 empty] | = | mq | 26.49 | x | 25 | 18.08 | €/mq | €. | 478.9392
IMPORTO COMPLESSIVO | [13 empty] | €. | 43383.5009

## ELENCO PREZZI
COMUNE DI AROSIO
ELENCO PREZZI UNITARI PER OPERE DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE TRA VIA SAURO E REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA SAURO
1 | Asportazione di recinzione esistente costituita da rete metallica plastificata e relative paline, compreso carico e trasporto del materiale di risulta alla discarica ed oneri per diritti di discarica.
|  |  | 10 | €/mq
2 | Demolizione muro di recinzione in cls esistente eseguito con mart/escavatore compreso carico, trasporto del materiale di risulta alla discarica ed oneri per diritti di discarica.
|  |  | 220 | €/mc
3 | Asportazione con demolizione di esistenti cordoli in cls di cemento e/o in sasso, eseguita con mezzo meccanico e/o a mano, compreso carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche.
|  |  | 9.6 | €/ml
4 | Demolizione di pavimentazione in asfalto e sottofondo di marciapiede in cls esistente eseguito con mezzo meccanico compreso carico e trasporto del materiale di risulta alla discarica ed oneri per diritti di discarica.
|  |  | 8 | €/mq
5 | Demolizione di pavimentazione in asfalto esistente eseguito con mezzo meccanico compreso carico e trasporto del materiale di risulta alla discarica ed oneri per diritti di discarica per formazione nuovo allacciamento alla rete elettrica.
|  |  | 8 | €/mq
6 | Scavo di sbancamento e/o apertura di cassonetto stradale eseguito con mezzi meccanici idonei per formazione nuovo parcheggio, compreso carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche ed oneri per diritti di discarica. (escluso trovanti, roccia, acqua e presenza di servizi tecnologici interrati).
|  |  | 20 | €/mc
7 | Fornitura, stesa e cilindratura di materiale frantumato riciclato per sottofondo e formazione nuova massicciata.
|  |  | 19 | €/mc
8 | Fornitura, stesa e cilindratura di misto stabilizzato steso con vibrofinitrice per correzione livellette e formazione sagomatura del piano di posa dei conglomerati (spess. cm 10).
|  |  | 22.35 | €/mc
9 | Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo Tout Venant spessore cm 8 steso con vibrofinitrice e rullato con rullo di peso adeguato per pavimentazione nuovo parcheggio.
|  |  | 14.55 | €/mq
10 | Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in cls vibrocompresso tipo retti sez. 11x25 cm compreso scavo, rinfianco in cls e reinterro.
|  |  | 29.9 | €/ml
11 | Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in cls vibrocompresso, tipo curvi sez. 11x25 cm, compreso scavo, rinfianco in cls e reinterro.
|  |  | 38.15 | €/ml
12 | Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in cls vibrocompresso tipo retti piatti compreso scavo, rinfianco in cls e reinterro.
|  |  | 27.24 | €/ml
13 | Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo fine (Tappeto d'usura) spessore cm 3 steso a mano e rullato con rullo di peso adeguato per nuovo marciapiede.
|  |  | 8 | €/mq
14 | Fornitura e spandimento di emulsione bituminosa d'ancoraggio mediante l'utilizzo di macchina spruzzatrice per nuovo marciapiede.
|  |  | 1.25 | €/mq
15 | Formazione di strisce continue, rettilinee o curve con vernice bianca e/o gialla spartitraffico rifrangente per delimitazione nuovo parcheggio.
|  |  | 0.67 | €/ml
16 | Fornitura e posa in opera di cartelli segnaletici verticali e relativi pali di sostegno in ferro zincato ø 60 mm.,completi di plinto di fondazione in cls ed ogni altro onere necessario.
|  |  | 250 | €/cad
17 | Stesa e modellazione meccanica, con i necessari completamenti a mano, di terre, inerti e corteccia di pino, escluso il prodotto.
|  |  | 5.32 | €/mc
18 | Formazione prato compreso rastrellatura, seminagione, reinterratura del seme ed ogni altro onere occorrente.
|  |  | 3.05 | €/mq
19 | Arbusti della specie Photinia Fraseri in varietà le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. Altezza un metro. 4 piante metro
|  |  | 30.75 | €/cad
20 | Formazione nuovo plinto per palo di illuminazione dim. 100x100x100 cm compreso scavo, getto in cls Rck 25 N/mmq, tubo per alloggiamento palo, collegamento al pozzetto d'ispezione ed ogni altro onere occorrente.
|  |  | 350 | €/cad
21 | Formazione nuovo plinto per palo di illuminazione dim. 60x60x60 cm compreso scavo, getto in cls Rck 25 N/mmq, tubo per alloggiamento palo, collegamento al pozzetto d'ispezione ed ogni altro onere occorrente.
|  |  | 250 | €/cad
22 | Scavo in sezione effettiva eseguito con mezzo meccanico idoneo per predisposizione illuminazione pubblica, compreso reinterro, carico e trasporto del materiale di risulta alla discarica ed eventuali corrispettivi per diritti di discarica. (escluso scavo in presenza di acqua, trovanti, roccia ecc.)
|  |  | 12.45 | €/mc
23 | Fornitura e posa in opera di tubi in pvc D.P. ø 110 mm. per predisposizione pubblica illuminazione, incluso rinfianco in cls.
|  |  | 13.65 | €/ml
24 | Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in c.a. 45x45 cm senza sifone compreso scavo, sottofondo e rinfianco in cls, reinterro.
|  |  | 65 | €/cad
25 | Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale dim. 50x50 cm classe C 250 per pozzetto d'ispezione completo di telaio.
|  |  | 114.1 | €/cad
26 | Panca, senza schienale, in calcestruzzo, con sezione lenticolare, realizzata con inerti color grigio chiaro e bianco, finitura con sabbiatura e per la parte di seduta con levigatura; trattamento superficiale di protezione.
|  |  | 661.97 | €/cad
27 | Fornitura e posa di cestino portarifiuti cilindrico, interamente realizzato in lamiera di acciaio sagomata, zincata e verniciata (RAL 6005); inclusi staffe e collarini; in opera su plinto prefabbricato in calcestruzzo.
|  |  | 72.31 | €/cad
28 | Paletti dissuasori in ghisa sferoidale con trattamento fondo di polvere epossidica e finitura di colore antracite, sezione tronco conica 160/90 altezza fuori terra 640 mm; compresa predisposizione del foro di alloggiamento, sigillatura con idoneo impasto di calcestruzzo, ripristini delle pavimentazioni, pulizia della sede dei lavori, raccolta macerie e trasporto a discarica e/o a stoccaggio, sbarramenti e segnaletica.
|  |  | 190.49 | €/cad
30 | Scavo in sezione effettiva eseguito con mezzo meccanico ideoneo per posa muro di recinzione in cls, compreso di reinterro.
|  | 25 | 20 | €/mc
31 | Casseformi per getti in calcestruzzo compreso disarmo per opere fondazione muro di recinzione.
|  | 25 | 16.93 | €/mq
32 | Fornitura e posa in opera di calcestruzzo C 25/30 ( ex Rck 30 N/mmq) per fondazioni armate, gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, per formazione muro di recinzione.
|  | 25 | 138.73 | €/mc
33 | Fornitura, lavorazione e posa in opera di ferro tondo Fe B 44 K per opere in c.a. compreso sfrido e legature.
|  | 25 | 1.43 | €/kg
34 | Fornitura e posa in opera di rete metallica plastificata e relative paline.
|  | 25 | 18.08 | €/mq

## ONERI SICUREZZA
COMUNE DI AROSIO
STIMA DEI COSTI SULLA SICUREZZA PER OPERE DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PEDONALE TRA VIA SAURO E REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA SAURO
Allegato XV e art. 100 del D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106
A) | ONERI INDIRETTI
A.00.00.0160 | Nolo di recinzione mobile, costituita da pannelli grigliati standard, altezza m.2,00, in rete metallica zincata, comprensiva di elementi di base prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli: a) per il primo mese o frazione e succesivi
| 180 |  |  |  | = | m | 180 | 15.3 | €/m | €. | 2754
[8 empty] | 3.45 | €/m | €. | 3105
A.00.00.0460 | Nolo di estintore a polvere da parete, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro a) con carica nominale da 6 Kg, per ogni mese di utilizzo
| 1 |  |  |  | = | cad | 1 | 4.55 | €/cad | €. | 4.55
A.00.00.0470 | Segnali di pericolo in alluminio, su supporto triangolare b) distanza di lettura 6 m
| 2 |  |  |  | = | cad | 2 | 4 | €/cad | €. | 8
A.00.00.0475 | Cartelli ausiliari su supporto rettangolare in alluminio b) distanza di lettura 6 m
| 2 |  |  |  | = | cad | 2 | 2.2 | €/cad | €. | 4.4
A.00.00.0490 | Segnali d’obbligo su supporto quadrato in alluminio b) distanza di lettura 6 m
| 2 |  |  |  | = | cad | 2 | 3.55 | €/cad | €. | 7.1
[9 empty] | A) | €. | 5883.05
B) | ONERI DIRETTI
Tali oneri non sono da considerarsi aggiuntivi in quanto legati al rispetto di normative esistenti, pertanto rientranti nelle spese generali dell’Impresa. Questi oneri sono da valutare come percentuale ai prezzi del computo metrico estimativo, per cui non vi sono aggiunte al prezzo finale.
|  | 0.05 | x | 43383.5009 | = |  |  |  | € |  | 2169.175
[9 empty] | B) | €. | 2169.175
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)= | [9 empty] | €. | 8052.225